Муниципальное учреждение

«Отдел образования администрации  Косинского муниципального района»

ПРИКАЗ

от 16 сентября  2016 г.                                                                        № 148 - ОД

с.Коса

Об утверждении дорожной карты «Организация                                                    и проведение   государственной  итоговой

аттестации  в 2016- 2017 учебном году

на территории Косинского МР»

В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Косинского муниципального района в 2016- 2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Косинского муниципального района (далее- ГИА) Щербакову Т.И., заместителя заведующего отдела образования.

2. Утвердить дорожную карту «Организация  и проведение государственной  итоговой  аттестации  в 2016- 2017 учебном году  на территории Косинского МР»  (приложение 1).

3. Щербаковой Т.И., заместителю заведующего отдела образования, ответственному за подготовку и проведение ГИА, руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить реализацию дорожной карты в части, их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  отдела образования:                                          Л.В.Антонова

приложение 1 к приказу отдела

образования  от 16.09.2016 г. № 148 - ОД

Дорожная  карта «Организация  и проведение государственной

итоговой  аттестации  в 2016- 2017 учебном году  на территории Косинского МР»

| № п/п | мероприятия | сроки проведения мероприятия | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно- правовое, инструктивно- методическое обеспечение процедуры проведения государственной итоговой аттестации |  |  |
| 1.1. | Направление в ОУ новых нормативных документов федерального уровня, приказов Министерства образования и науки Пермского края | в течение года | Щербакова Т.И. |
| 1.2. | Работа с нормативными документами по вопросам организации и проведения ГИА, доведение их до всех заинтересованных лиц | в течение года | руководители ОУ |
| 1.3. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | в течение года | Щербакова Т.И. |
| 1.4. | Размещение НПА на официальном сайте Отдела образования | в течение года | Щербакова Т.И. |
| 1.5. | Подготовка и утверждение распорядительных документов отдела образования | в течение года | Щербакова Т.И. |
| 1.5.1. | Об утверждении организационно- территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Косинского района в 2016-2017 учебном году | октябрь 2016 |  |
| 1.5.2. | Об утверждении организационно- территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, на территории Косинского района в 2016-2017 учебном году | март 2017 г. |  |
| 1.5.3. | Об утверждении организационно- территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, на территории Косинского района в 2016-2017 учебном году | март 2017 |  |
| 1.5.4. | Об утверждении состава муниципальной комиссии для проведения проверки готовности ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» | март 2017 |  |
| 1.5.5. | О проведении государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Косинского района в 2017 году | апрель 2017 г. |  |
| 1.5.6. | О проведении итоговой аттестации выпускников МБОУ «Пуксибская С(К)ШИ» | май 2017 г. |  |
| 1.5.7. | Об утверждении транспортной схемы для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, вне ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» | апрель 2017 г. |  |
| 1.5.8. | Об организации видеонаблюдения в ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» | май 2017 г. |  |
| 1.5.9. | О допуске ответственных лиц к материалам государственной итоговой аттестации выпускников | май 2017 |  |
| 1.5.10. | О предоставлении оплачиваемых дней отдыха экспертам ГИА-9 | июнь 2017 |  |
| 1.5.11. | ### О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников школ района в 2017 году | июль 2017 |  |
| 1.6. | ### Проведение инструктивно-методических совещаний, собеседований с зам.директоров по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х, 9-х классов в 2017 году | в течение года | Щербакова Т.И. |
| 1.7. | Проведение обучающих семинаров для организаторов ГИА-9, ГИА-11 | апрель- май 2016 | Щербакова Т.И. |
| 1.8. | Работа с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА в 2017 году | в течение года | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к прохождению ГИА в 2017 году | сентябрь 2016- май 2017 | Сидорова Т.Н., Щербакова Т.И. |
| 2.2. | Участие в проекте «Ступени» |  | руководители ОУ |
| 2.3. | Прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам подготовки учащихся к ГИА | по графику | Нилогова Е.Л., руководители ОУ |
| 2.4. | Участие в проектах МОиН ПК: «Я люблю математику», «Образовательный лифт», «Английский язык для всех», «Физика для региона» | в течение учебного года | руководители ОУ, РМС Отдела образования |
| 2.5. | Участие педагогов ОУ в вебинарах по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | в течение учебного года | Щербакова Т.И., руководители ОУ, педагоги |
| 2.6. | Проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года | ноябрь 2016, март 2017 | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 3. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |
| 3.1. | Обучение с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей; | январь- март 2017 | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 3.2. | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА | январь- март 2017 | Щербакова Т.И. |
| 3.3. | Обучение экспертов предметных комиссий, обучавшихся в Гособрнадзоре Пермского края, а также экспертов, обучавшихся более 5 лет назад | январь- март 2017 | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 3.4. | Участие в выездном обучении лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование в аудиториях ППЭ» (на территории КПО) | февраль- апрель 2017 | Щербакова Т.И., работники ППЭ |
| 3.5. | Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА (пробные обязательные экзамены) | март 2017 | Щербакова Т.И., работники ППЭ |
| 3.6. | Обучение организаторов и технических специалистов по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами (по технологии «Печать КИМ в ППЭ») | апрель- май 2017 | Щербакова Т.И., организаторы, ТС |
| 3.7. | Участие специалиста, ответственного за проведение ГИА в районе, в краевом постоянно действующем семинаре- совещании по вопросам организации и проведения ГИА | октябрь, декабрь 2016; февраль, апрель 2017 | Щербакова Т.И. |
| 4. | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |
| 4.1. | Назначение лица, ответственного за ведение РБД-9, РБД-11 | октябрь 2016 | Щербакова Т.И. |
| 4.2. | Определение мест регистрации и подачи заявлений на ИС, ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь- декабрь 2016 | Щербакова Т.И. |
| 4.3. | Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 на территории Косинского МР | ноябрь 2016, март 2017 | Щербакова Т.И. |
| 4.4. | Прием заявлений на прохождение ГИА от выпускников ОУ | в соответствии с НПА МОиН РФ | руководители ОУ |
| 4.5. | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории Косинского района в 2016-2017 учебном году | февраль 2017 | Щербакова Т.И. |
| 4.6. | Направление в МОиН ПК предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОУ текущего уч.года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ОВЗ и детей- инвалидов; - участников итогового сочинения | до 01.12.2016 г. до 15.11.2016 г. | Щербакова Т.И. |
| 4.7. | Формирование в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - список ППЭ на территории Косинского МР; - аудитории ППЭ. | до 01.02.2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 4.8. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. | до 01.02.2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 4.9. | Получение обновленных электронных подписей членов ГЭК для технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ» | март 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 4.10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Косинская СОШ»: - в основные сроки; - в дополнительные сроки. | в соответствии с единым расписанием | Щербакова Т.И., Пахтусова С.А. |
| 4.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия на территории Косинского МР с Пермским филиалом ОАО «Ростелеком», ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ», пунктом полиции (дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский» | в течение года | Антонова Л.В., Щербакова Т.И. |
| 4.12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | февраль- май 2017 г. | Щербакова Т.И., Пахтусова С.А. |
| 4.13. | Обеспечение видеонаблюдения в ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» | май- июнь 2017 | Пахтусова С.А. |
| 4.14. | Обеспечение процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Косинского МР, организация работы общественных наблюдателей в ППЭ МБОУ «Косинская СОШ»: - обучение на дистанционных курсах; - прохождение квалификационного экзамена; - получение удостоверений | апрель- май 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 4.15. | Проведение ГИА по утвержденному Минобрнауки России расписанию | май - июнь 2017 г. | Щербакова Т.И., руководи-тели ППЭ, руководители ОУ |
| 4.16. | Участие ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» в технологиях «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» | в утвержденные сроки | Щербакова Т.И., Пахтусова С.А. |
| 4.17. | Обеспечение ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» экзаменационными материалами для проведения ГИА | май- июнь 2017 | Щербакова Т.И. |
| 4.18. | Участие в проверке экзаменационных материалов ГИА выпускников по образовательным программам основного общего образования (оценка части С кимов) | май - июнь 2017 г. | Щербакова Т.И., эксперты ГИА- 9, руководители ОУ |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации |  |  |
| 5.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2016» на официальном сайте МУ «Отдел образования администрации Косинского МР» | сентябрь 2016- июль 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 5.2. | Работа «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году | с 01.09.2016 г. | Щербакова Т.И. |
| 5.3. | Подготовка публикаций в СМИ Косинского МР об организации и порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году | весь период | Щербакова Т.И. |
| 5.4. | Участие в родительских собраниях для родителей (законных представителей) выпускников 9-х, 11-х классов по вопросам проведения ГИА в 2017 году | весь период | Щербакова Т.И. |
| 5.5. | Встречи с выпускниками 9-х, 11-х классов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году | весь период | Щербакова Т.И. |
| 5.6. | Консультирование родителей (законных представителей) выпускников по вопросам организации и проведения ГИА, целевого приема | весь период | Щербакова Т.И. |
| 5.7. | Участие родителей (законных представителей) выпускников 9-х, 11-х классов Косинского МР в традиционном краевом родительском собрании в режиме «онлайн» | апрель- май 2017 г. | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 5.8. | Распространение в ОУ, местах подачи заявлений на ЕГЭ, среди выпускников печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) | январь- май 2017 г. | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 5.9. | Организация психологического сопровождения участников ГИА, их родителей (законных представителей) в период проведения экзаменационной кампании | январь- май 2017 г. | руководители ОУ |
| 5.10. | Распространение в ОУ и организация демонстрации выпускникам текущего года записи видеообращения министра образования и науки Пермского края Р.А.Кассиной с напутственным словом к выпускникам школ перед экзаменом | май 2017 г. | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 5.11. | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии | май- июнь 2017 г. | руководители ОУ, Щербакова Т.И. |
| 6. | Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации |  |  |
| 6.1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в ОУ района | постоянно | Щербакова Т.И. |
| 6.2. | Контроль за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2017 году | октябрь- июнь 2017 | Щербакова Т.И. |
| 6.3. | Проведение контрольных мероприятий сайтов ОУ (своевременное размещением нормативных и распорядительных документов различных уровней по вопросам организации и проведения ГИА в действующих редакциях) | октябрь- июнь 2017 | Щербакова Т.И. |
| 6.4. | Проверка готовности ППЭ МБОУ «Косинская СОШ» в два этапа (протокол готовности ППЭ) | март, май 2017 | Щербакова Т.И., Пахтусова С.А. |
| 6.5. | Контроль за соблюдением процедуры доставки экзаменационных материалов, их передачи, хранения | май - июнь 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 6.6. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА | май - июнь 2017 г. | Щербакова Т.И., члены ГЭК, руководители ППЭ |
| 6.7. | Контроль участия педагогов, задействованных при проведении ГИА, в обучающих семинарах, вебинарах, прохождении дистанционного обучения | октябрь 2016- май 2017 | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 6.8. | Контроль прохождения педагогами, работающими в выпускных классах, курсов, семинаров по подготовке к ГИА | май 2016 | Щербакова Т.И., руководители ОУ |
| 6.9. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ | май - июнь 2016 г. | Щербакова Т.И., члены ГЭК, руководитель ППЭ |
| 7. | Основные организационные мероприятия в общеобразовательных учреждениях по организации и проведению ГИА 2017 г. |  |  |
| 7.1. | Разработка плана-графика подготовки ОУ к ГИА | сентябрь 2016 г. | руководители ОУ |
| 7.2. | Проведение педсоветов, методсоветов по вопросам подготовки и проведения ГИА | в соответствии с планом работы ОУ | руководители ОУ |
| 7.3. | Организация системы внутреннего мониторинга ОУ подготовки к ГИА | в соответствии с планом мониторинга | руководители ОУ |
| 7.4. | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации через издание приказов по школе и подготовку иных документов институционального уровня | сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.5. | Ведение на сайтах ОУ разделов, посвященных ГИА, своевременное размещение нормативно- правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | весь период | руководители ОУ |
| 7.6. | Оформление стендов для выпускников, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | весь период | руководители ОУ |
| 7.7. | Приобретение документов об образовании ОУ | октябрь 2016- апрель 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.8. | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации, психологические тренинги): 1. Нормативные документы по ГИА. 2. Инструктаж по процедуре проведения ГИА. 3. Инструктаж по заполнению бланков контрольно- измерительных материалов. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам проведения ГИА. 7. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА. 8. Ознакомление обучающихся с правилами приема в ВУЗы, учреждения СПО. | сентябрь 2016 г. – май 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.9. | Обеспечение успешного прохождения выпускниками ГИА через организацию различных форм подготовки к ГИА, в т.ч. индивидуальную работу, работу с демо-версиями и др. | сентябрь 2016 г. – май 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.10. | Участие выпускников ОУ в проведении тренировочных экзаменов | в соответствии с графиками проведения | руководители ОУ |
| 7.11. | Проведение информационно- разъяснительной работы среди выпускников по вопросам проведения ГИА в 2017 году | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | руководители ОУ |
| 7.12. | Обеспечение участия педагогов, задействованных при проведении ГИА, в обучающих семинарах, вебинарах | в соответствии с графиком | руководители ОУ |
| 7.13. | Организация приема заявлений от выпускников 2017 года на участие в ГИА | до 01 февраля 2017 г. до 01 марта 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.14. | Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией, регламентирующей проведение ГИА в 2017 году | сентябрь 2016 г. – май 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.15. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к ГИА, в т.ч. по итогам проведения тренировочных экзаменов в 9-х, 11-х классах ОУ | сентябрь 2016 г. – май 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.16. | Распространение памяток, рекомендаций, направленных Министерством образования и науки Пермского края, среди выпускников | по мере поступления | руководители ОУ |
| 7.17. | Организация доставки участников ГИА в пункты проведения экзаменов в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА | май – июнь 2017 г. | руководители ОУ |
| 7.18. | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии | май – июнь 2017 г. | руководители ОУ, ППЭ |
| 8. | Анализ проведения ГИА в 2017 году |  |  |
| 8.1. | Аналитическая обработка результатов государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования и подготовка проекта приказа об итогах ГИА 2017 г. в ОУ Косинского МР | июль 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 8.2. | Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на традиционной августовской конференции работников образования Косинского МР | август 2017 г. | Щербакова Т.И. |
| 8.3. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, результатов ГИА на совещаниях с руководителями ОУ | весь период | Щербакова Т.И. |
| 8.4. | Проведение статистического анализа итогов ГИА 2017 г. и предоставление в Отдел образования | июнь 2017 г. | руководители ОУ |
| 8.5. | Проведение всестороннего анализа результатов ГИА, обсуждение на педсоветах, методобъединениях | июнь- август 2017 г. | руководители ОУ |
| 8.6. | Включение статистических данных ГИА 2017 г. в отчет по самообследованию ОУ | август 2017 г. | руководители ОУ |